## 1, PROGRAMA
PROGRAMA DE AUDITORIA EVALUACIÓN INDICADORES INSTITUCIONALES DE PACAL DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN ( DCCO)
Objetivo: Determinar la conformidad y efectividad del sistema garantizando que cumple con todos los requisitos especificados, normas y procedimientos internos basados en la norma ISO/IEC/IEE29119-5:2016.
Equipo Auditor 1 |  | Camila Rivera | Fechas: / Julio
Equipo Auditor 2 |  | Cristian Tello | Fechas: / Julio
Equipo Auditor 3 |  | Matthew Salazar | Fechas: / Julio
Equipo Auditor 4 |  | Dylan Tipán | Fechas: / Julio |  | 2023 | [9 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT
MES | AÑO | AUDITORIA | Procesos/ Actividades | Responsables
JULIO | 2024 | Interna | Junta de Apertura: 1.-Reunión inicial para establecer los objetivos 2.-Alcance de la auditoría, para presentar al equipo auditor. | Camila Rivera
JULIO | 2024 | Interna | Investigación en la Auditoria: 1.-Revisión documental, entrevistas 2.- Observación de procesos y prácticas. | Cristian Tello
JULIO | 2024 | Interna | Junta del Equipo Auditor: 1.-Reunión interna del equipo auditor para discutir hallazgos preliminares 2.- Planificar los siguientes pasos. | Matthew Salazar
JULIO | 2024 | Interna | Desarrollo de Auditoría: Proceso de auditoría interna, donde se llevan a cabo todas las actividades necesarias para recopilar evidencia, analizar la información y evaluar el cumplimiento de los requisitos del proyecto de software. | Dylan Tipán
JULIO | 2024 | Interna | Junta de Cierre: 1.- Reunión para presentar los hallazgos preliminares al equipo auditado/ 2.- Discutir posibles acciones correctivas. | Camila Rivera
JULIO | 2024 | Interna | Reporte de la Auditoría: Elaboración y presentación del informe final de la auditoría, incluyendo hallazgos, conclusiones y recomendaciones. | Cristian Tello

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2023 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202350
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-07-10
Auditora: Camila Rivera
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Claudula
INDICADORES INSTITUCIONALES | 2024-07-10 | 11:00 13:00 | ISO/IEC/IEE29119-5:2016-6.6.5.1 | In TD4, Keyword-Driven Testing is focused on composing keyword test cases of simple keywords or composite keywords. A keyword test case is implemented using keywords. Keywords that support the needed test cases will have been defined prior to TD4. It is possible that new keywords may be identified during the performance of TD4 tasks and in this case iterations of TD4 are likely to be required. According to ISO/IEC/IEEE 29119-2, test cases are derived by the following steps (TD4 task a): Determine pre-conditions Select input values Select actions (to exercise test coverage items) Determine expected results These design activities identify the different actions that need to be performed to prepare the system for the test, execute the test and verify the test results. Keywords may fulfil one or more of these actions. Examples of keyword-driven test cases can be found in Annex F. | Camila Rivera | Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino | 6.6.5.1
| 2024-07-15 | 11:00 13:00 | ISO/IEC/IEE29119-5:2016-6.6.5.2 | The tester determines and establishes the needed test pre-conditions and identifies which can be achieved using keywords or other actions. Composite high-level keywords (see 5.3.2) can be appropriate in a situation where multiple actions are required. Additionally in some testing, keywords can be used to prepare system conditions before establishing specific test case pre-conditions (e.g. importing data into a database or setting parameters for application start which can be used over a series of test cases). | Cristian Tello | Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino | 6.6.5.2
| 2024-07-17 | 11:00 13:00 | ISO/IEC/IEE29119-5:2016-6.6.5.3 | The tester selects input values based on test design considerations and then implements these in keywords. In situations where test cases are supposed to be executed according to the same actions, but with different sets of data to provide different test outcomes, the keywords will normally be developed to support data-driven testing (see 5.6). | Matthew Salazar | Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino | 6.6.5.3
| 22/2024 | 11:00 13:00 | ISO/IEC/IEE29119-5:2016-6.6.5.4 | The tester identifies those actions required to exercise the test coverage items. If the required actions are not available from existing keywords, new keywords may be needed or existing keywords can be combined into composite keywords, as appropriate, to provide the needed functionality. Such changes may require iteration on this effort. | Dylan Tipán | Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino | 6.6.5.4
| 2024-07-24 | 11:00 13:00 | ISO/IEC/IEE29119-5:2016-6.6.5.5 | The tester will determine expected results and implement checks or feedback on results using keywords. Keywords can be used to check the results the test item returns and log them accordingly (see 5.3.3 and 5.3.4). | Camila Rivera | Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino | 6.6.5.5

## 3.CHECK LIST
CHECK LIST CON INDICADORES INSTITUCIONALES PAO 202350
N° | CODIGO RASTREO | Objetivo Estratégico | Criterio | Subcriterio | Actividades | Tareas | Responsable del DCCO
1 | PACAL-INST-001 | Fortalecer las capacidades institucionales. | CONDICIONES INSTITUCIONALES | Política de Gestión Estratégica | Reputación Académica | 3.-Generar una base de datos de 50 investigadores y/o colaboradores internacionales que puedan postular a la Universidad en rankings internacionales por países. (Departamentos) | Ing.Freddy Tapia Coordinador de Investigación DCCO
2 | PACAL-INST-002 | Fortalecer las capacidades institucionales. | CONDICIONES INSTITUCIONALES | Política de Gestión Estratégica | Actualizar convenios interinstitucionales | 2.- Elaborar reporte de convenios por departamentos admin emitirá reporte al director del departamento(Departamento) 2.- Elaborar un informe del estado (conveniencia) de cada convenio donde se establezca los beneficios de los mismos.(Departamento) | Ing. Freddy Dueñas Coordinador de Prácticas Pre Profesionales
| PACAL-INST-003 | Fortalecer las capacidades institucionales. | CONDICIONES INSTITUCIONALES | Política de Gestión Estratégica | Fortalecer la cooperación académica nacional e internacional | 1.- Generar un listado de posibles aliados estratégicos que se ajusten a las líneas de investigación, movilidad de estudiantes, pares académicos de interes de cada departamento(Departamentos). 3,5,6 | Ing.Freddy Tapia Coordinador de Investigaciòn DCCO
| PACAL-INST-004 | Fortalecer las capacidades institucionales. | CONDICIONES INSTITUCIONALES | Política de Gestión Estratégica | Actualizar el folleto institucional de proyectos en relación a los ODS | 2.- Recopilar proyectos en relación a los ODS (Departamentos-UGIN-UGVS) | Ing. Karina Cela Presidenta de la Comisión THE
| PACAL-INST-005 | Fortalecer las capacidades institucionales. | CONDICIONES INSTITUCIONALES | Política de Gestión Estratégica | Difundir el claustro docente de la Universidad | 2.- Recopilar información docente (departamentos) | Ing. Silvia Arevalo Docente TC DCCO
| PACAL-INST-006 | Fortalecer las capacidades institucionales. | CONDICIONES INSTITUCIONALES | Infraestructura | Generar información del sistema de gestión académica y administrativa | 1.- Definir los reportes que requiere la gestión académica. (Departamentos) | Ing. Silvia Arevalo Docente TC DCCO
| PACAL-INST-007 | Fortalecer las capacidades institucionales. | CONDICIONES INSTITUCIONALES | Infraestructura | Fortalecer el fondo bibliográfico en base a las necesidades de la oferta académica | 1.- Establecer necesidades de adquisición bibliográfica (Departamentos) | Ing. Silvia Arevalo Docente TC DCCO
| PACAL-INST-008 | Fortalecer las capacidades institucionales. | CONDICIONES INSTITUCIONALES | Principios y Valores | Implementar acciones para garantizar la horizontalidad, integralidad, solidaridad y diálogo de saberes en los procesos académicos | 4.- Elaborar Informe de análisis de la diversidad en las Carreras (Departamentos) | Ing. Silvia Arevalo Docente TC DCCO